## Sayfa1
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor(Adam) | Efor(Gün) | Günlük Tutar | Tahmini Maliyet
1 | Analiz | Analiz | Mevcut Web Sitesi | Arayüz Analizi |  | 1 | 2 | 300 | 600
2 | Analiz | Analiz | Mevcut Web Sitesi | İçerik Analizi | Kurumun mevcut sisteminin sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilmesi | 1 | 3 | 400 | 1200
3 | Analiz | Analiz | Mevcut Web Sitesi | Veritabanı Analizi | Kurumun mevcut sisteminin veritabanı yönünden analiz edilmesi | 1 | 1 | 600 | 600
4 | Geliştirme | Fronted | Kullanıcı modülü | Arayüz Tasarımı | Kullanıcı modülünün arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 300 | 600
5 | Geliştirme | Backend | Kullanıcı modülü | İçerik Tasarımı | Kullanıcı modülünün backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 400 | 1200
6 | Geliştirme | DB | Kullanıcı modülü | Veritabanı Tasarımı | Kullanıcı modülünün DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
7 | Geliştirme | Fronted | Çocuk bilgi modülü | Arayüz Tasarımı | Çocuk bilgi modülünün arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 300 | 600
8 | Geliştirme | Backend | Çocuk bilgi modülü | İçerik Tasarımı | Çocuk bilgi modülünün backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 400 | 1200
9 | Geliştirme | DB | Çocuk bilgi modülü | Veritabanı Tasarımı | Çocuk bilgi modülünün DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
10 | Geliştirme | Fronted | Bakıcı bilgi modülü | Arayüz Tasarımı | Bakıcı bilgi modülünün arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 300 | 600
11 | Geliştirme | Backend | Bakıcı bilgi modülü | İçerik Tasarımı | Bakıcı bilgi modülünün backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 400 | 1200
12 | Geliştirme | DB | Bakıcı bilgi modülü | Veritabanı Tasarımı | Bakıcı bilgi modülünün DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
13 | Geliştirme | Fronted | Kurslar modülü | Arayüz Tasarımı | Kurslar modülünün arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 300 | 600
14 | Geliştirme | Backend | Kurslar modülü | İçerik Tasarımı | Kurslar modülününbackend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 400 | 1200
15 | Geliştirme | DB | Kurslar modülü | Veritabanı Tasarımı | Kurslar modülünün DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
16 | Geliştirme | Fronted | Eğitmenler modülü | Arayüz Tasarımı | Eğitmenler modülünün arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 300 | 600
17 | Geliştirme | Backend | Eğitmenler modülü | İçerik Tasarımı | Eğitmenler modülünün backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 400 | 1200
18 | Geliştirme | DB | Eğitmenler modülü | Veritabanı Tasarımı | Eğitmenler modülünün DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
19 | Geliştirme | Fronted | Yemekhane modülü | Arayüz Tasarımı | Yemekhane arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 300 | 600
20 | Geliştirme | Backend | Yemekhane modülü | İçerik Tasarımı | Yemekhane modülünün backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 400 | 1200
21 | Geliştirme | DB | Yemekhane modülü | Veritabanı Tasarımı | Yemekhane modülünün DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
22 | Geliştirme | Fronted | Koryucu aile modülü | Arayüz Tasarımı | Koruyucu aile modülün arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 300 | 600
23 | Geliştirme | Backend | Koryucu aile modülü | İçerik Tasarımı | Koruyucu aile modülün backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 400 | 1200
24 | Geliştirme | DB | Koryucu aile modülü | Veritabanı Tasarımı | Korucu aile modülünün DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
25 | Geliştirme | Fronted | Etkinlikler modülü | Arayüz Tasarımı | Etkinlikler modülünün arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 300 | 600
26 | Geliştirme | Backend | Etkinlikler modülü | İçerik Tasarımı | Etkinlikler modülünün backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 400 | 1200
27 | Geliştirme | DB | Etkinlikler modülü | Veritabanı Tasarımı | Etkinlikler modülünün DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
28 | Geliştirme | Fronted | Bağış modülü | Arayüz Tasarımı | Bağış modülünün arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 300 | 600
29 | Geliştirme | Backend | Bağış modülü | İçerik Tasarımı | Bağış modülünün backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 400 | 1200
30 | Geliştirme | DB | Bağış modülü | Veritabanı Tasarımı | Bağış modülünün DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
31 | Geliştirme | Fronted | Yatakhane modülü | Arayüz Tasarımı | Yatakhane modülünün arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 300 | 600
32 | Geliştirme | Backend | Yatakhane modülü | İçerik Tasarımı | Yatakhane modülünün backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 3 | 400 | 1200
33 | Geliştirme | DB | Yatakhane modülü | Veritabanı Tasarımı | Yatakhane modülünün DB geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
[8 empty] | Toplam Tutar | 26400